## Cronograma de Entregas
Plano de Ação - Desafio Final (Hotelaria Gama)
|  |  |  | Cronograma Planejado |  | Cronograma Realizado |  | 2021-10-27
Nº | Processos | Fase | Responsável | Inicio | Término | Inicio Real | Término Real | Status | Obs | Concluído | Atrasado | Em Andamento | Não Iniciado | Iniciar Acompanhamento
1 | 1 - Metodologias Ágeis Estruturar o Board ou planilha criada. | 1 | Adriano Sousa | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 2021-10-18 | 2021-10-21 | Concluído |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 1 - Metodologias Ágeis Manter o controle das tarefas organizadas, responsáveis e prazos definidos. |  | Adriano Sousa | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 2021-10-18 | 2021-10-21 | Concluído
3 | 2 - Git Criar pelo menos 2 commits por aluno. |  | Adriano Messias, Adriano Sousa, André Souza e Diego Hernandes | 2021-10-18 | 2021-10-26 | 2021-10-18 | 2021-10-26 | Concluído
4 | 2 - Git Entregar Código no Github. |  | Ana Flávia | 2021-10-18 | 2021-10-26 | 2021-10-18 | 2021-10-26 | Concluído
5 | 3 - Banco de Dados Criar o MER do banco de dados como imagem no github. |  | André Souza | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 2021-10-18 | 2021-10-21 | Concluído
6 | 3 - Banco de Dados Criar Scripts SQL de criação dos objetos (DDL) do banco de dados (database, schema, tabelas, etc.). | 1 | Diego Hernandes | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 2021-10-18 | 2021-10-21 | Concluído
7 | 4 - Python Documentar Código |  | André Souza | 2021-10-18 | 2021-10-26 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | Concluído
8 | 4 - Python Criar pelo menos 4 funções. | Manutenção | André Souza e Diego Hernandes | 2021-10-18 | 2021-10-26 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | Concluído
9 | 4 - Python Utilizar estrutura de dados (lista, tuplas, dicionários, etc.). na elaboração do código. | Manutenção | Adriano Messias, Adriano Sousa e Ana Flávia | 2021-10-18 | 2021-10-26 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | Concluído
10 | 4 - Python Criar pelo menos 1 bibliotecas. | Manutenção | Adriano Messias | 2021-10-18 | 2021-10-26 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | Concluído
Priorizado os processos que passaram por auditoria